## EstimadoHoras
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
ESTIMACION DE HORAS
Suministro de los servicios de fábrica de software en la modalidad de bolsa de horas para desarrollos, ajustes, mejoras evolutivas, soporte y mantenimiento de soluciones informáticas que componen el Índice de Riesgos de Liquidez IRL y el CORE para carga y validación de la información reportada por las cooperativas , de acuerdo con los requerimientos mínimos solicitados.
Módulo | Requerimiento | Orden Propuesto | Promedio Horas | Justificación | Tipo
CORE | Modificacion validador | 1 | 216 | Agregar al validador de IRL la opcion para certificar contra tablas parametricas los formatos niuevos | Mejora
| Cargue de archivos | 2 | 216 | Crear una nueva funcionalidad para realizar el cargue de los archivos y se validen de acuerdo a la configuracion definida por FOGACOOP | Nuevo Desarrollo
| Diseño pantallas | 3 | 288 | Realizar el nuevo diseño de las pantallas de navegacion para la aplicación CORE | Nuevo Desarrollo
| Administracion de seguridad de la aplicación | 4 | 144 | Realizar los ajustes correspondintes para la asignaciòn de roles y privilegios para grantizar el acceso solo a los usaurios autorizados | Mejora
| Informes para el cargue de informaciòn de cooperativas | 5 | 144 | Validar informaciòn de cargue de los formularios de las diferentes cooperativas | Mejora
| Rediseño base de datos | 6 | 144 | Adicionar a base de datos tablas para el soporte de los nuevos formatos – (Validar la entrada de las tablas de CORE) | Nuevo Desarrollo
| Diseño de vistas para mantener estructura | 7 | 144 | Creación de vistas para no afectar los procesos de otras aplicaciones vinculadas a SIAF | Nuevo Desarrollo
| Validaciones | 8 | 144 | Crear las validaciones definidas para cada formato usado en SIAF | Nuevo Desarrollo
| Mensajes de error | 10 | 144 | Adaptacion del modulo de errores de IRL para CORE y configuracion de los errores de CORE | Mejora
| Modificacion y/o creacion de servicios | 11 | 288 | Modificación y/o creación de servicios de la integración con el bus | Nuevo Desarrollo
| Configuracion de tablas parametricas | 12 | 633 | Administración de las NN tablas parametricas usadas para las homologaciones y validaciones | Nuevo Desarrollo
Interfaces de Aplicación (API) | Servicio REST con fecha de corte y código de entidad | 1 | 14 | exponer un servicio REST que reciba la fecha de corte y el código de entidad | Nuevo Desarrollo
| Buscar zip que se encontrara en una una carpeta FTP y descomprimirlo | 2 | 7 | Con los datos recibidos se debe buscar un zip que se encontrara en una ftp una carpeta {fechaCorte(aaaaMMdd)}/{CodigoEntidad}_{fechaCorte(aaaaMMdd)}.zip y descomprimirlo | Nuevo Desarrollo
| Buscar formatos en una tabla | 3 | 14 | Cada formato se debe buscar en una tabla para obtener las columnas y el tipo de dato correspondiente a cada columna | Nuevo Desarrollo
| Notificar mediante un servicio ya expuesto | 4 | 14 | Las validaciones realizadas se deberán notificar mediante un servicio ya expuesto | Nuevo Desarrollo
| Notificar un código de error si una columna no existe | 5 | 36 | Si una columna no existe se debe notificar un código de error | Nuevo Desarrollo
| Validar cumplimiento de tipo de dato en filas y enviar error | 6 | 72 | Si una o más filas no cumple con el tipo de dato establecido en la tabla se debe un código de error correspondiente al tipo de dato y las filas que no cumplen la validación | Nuevo Desarrollo
| si cumple validación, cargar archivos a unas tablas temporales | 7 | 144 | Si todos los archivos cumplen con las validaciones, se cargarán a unas tablas temporales donde las columnas destino se consultarán de la tabla que contiene la relación entre las columnas de cada formato y las columnas destino | Nuevo Desarrollo
| Ejecutar los update contenidos en una tabla reemplazando los textos {CodigoEntidad}, {FechaCorte} por los correspondientes al cargue | 8 | 72 | Una vez se carguen las tablas temporales se deberán ejecutar los update contenidos en una tabla reemplazando los textos {CodigoEntidad}, {FechaCorte} por los correspondientes al cargue | Nuevo Desarrollo
| Ejecutar las consultas contenidas en la tabla de validaciones reemplazando los textos, por los correspondientes al cargue | 9 | 72 | Se deben ejecutar las consultas contenidas en la tabla de validaciones reemplazando los textos {CodigoEntidad}, {FechaCorte} por los correspondientes al cargue | Nuevo Desarrollo
| Si no cumple validaciones de fila, se notificará las filas (columna reglón) que no cumplen. | 10 | 72 | Si las validaciones son de fila y no las cumple se notificará las filas (columna reglón) que no cumplen la validación y el código de error | Nuevo Desarrollo
| Si las validaciones son de formato y no las cumple se notificará el código de error | 11 | 72 | Si las validaciones son de formato y no las cumple se notificará el código de error | Nuevo Desarrollo
| Borrar formatos de tablas temporales que no cumple con una o más validaciones correctivas | 12 | 36 | Si alguno de los formatos no cumple con una o más validaciones correctivas, se deben borrar los datos de las tablas temporales de todos los formatos cargados para la fecha de corte y el código de entidad | Nuevo Desarrollo
| Copiar los datos a la tabla, que esta relacionada en la tabla correspondiente, si los formatos cumplen con todas las validacions | 13 | 36 | Si los formatos cumplen con todas las validaciones correctivas, se deben copiar los datos a la tabla, que esta relacionada en la tabla correspondiente, las columnas se deberán con el mismo nombre de la columna temporal, se deben borrar los datos de las tablas temporales de todos los formatos cargados para la fecha de corte y el código de entidad | Nuevo Desarrollo
REPORTEADOR - Exportar Datos | Crear reporteador, para exportaciòn de datos de acuerdo a las necesidades del usuario | 1 | 270 | Generar reportes, más completos que los informes normales que se pueden generar. Incluir los datos de todas las variables que se pueden modificar. | Nuevo Desarrollo
| Exportaciòn a Excel de la informaciòn o datos parametrizados | 2 | 198 | Los resultados deben estar organizados para una fácil lectura, que Excel lo reconozca como valores. | Nuevo Desarrollo
SOPORTE |  |  | 100 |  | Soporte
| TOTAL HORAS |  | 3734